## Product Backlog Template
#PBI (Historia) | Sección / Epica (Walking Skeleton) | Nombre | Descripión | Prioridad | Estimación (Hs) / Puntos de Historia | Complejidad | Observaciones | Como Probarlo? | Sprint
1 | Ventas | Registrar Venta | Como vendedor quiero registrar una venta para poder almacenar la misma en el sistema | 1 | 60 | Alta | Son 3 pasos tipo wizard, mas confirmación | Ingresar al sistema como un representante de Ventas, elegir del menu principal la opción Nueva Venta, Completar los campos: - Producto - Cantidad Vendida - Cliente y elegir registrar Venta. | Sprint-Nro1
2 | Ventas | Imprimir Comprobante | Como vendedor quiero Imprimir un comprobante para entregárselo al cliente | 1 | 35 | Alta | Se debe permitir exportación a .pdf |  | Sprint-Nro1
3 | Gestionar Clientes | Administración de Clientes | Como Administrador quiero administrar clientes para poder mantener sus datos actualizados | 2 | 16 | Baja | Alta, Baja, Modificacion |  | Sprint-Nro1
4 | Gestionar Clientes | Busqueda Avanzada | Como administrador quiero buscar clientes para poder administrarlos | 2 | 20 | Media | Busqueda |  | Sprint-Nro2
5 | ….. | ….. |  | ….. | ….. | ….. | ….. |  | …..
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Sprint Backlog Template
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN |  |  | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
|  | 1 | 2021-05-05 | 15 |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0
|  |  |  | Esfuerzo de trabajo pendiente |  |  | 95 | 87 | 87 | 87 | 87 | 63 | 50 | 50 | 50 | 42 | 42 | 28 | 16 | 8 | 0
PILA DEL SPRINT Sprint-Nro1 | [6 empty] | 2021-05-05: ESFUERZO
#PBI | Tarea |  | Tipo | Responsable | Estado | Hs x Tarea
1 | Registrar Venta (Ventas)
1.1 | Desarrollo y Diseño Pantalla paso 1 |  | Desarrollo | Persona 1 | Pendiente | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
1.2 | Desarrollo y Diseño Pantalla paso 2 |  | Desarrollo | Persona 2 | Pendiente | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Desarrollo y Diseño Pantalla paso 3 |  | Desarrollo | Persona 3 | Pendiente | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Pantalla Confirmación |  | Desarrollo | Persona 3 | Pendiente | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
1.5 | Testing 3 pasos y Confirmacion |  | Testing | Persona 1 | Pendiente | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
2 | Imprimir Comprobante (Ventas)
2.1 | Desarrollo Pantalla de impresión |  | Desarrollo | Persona 1 | Pendiente | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
2.2 | Query y logica para generar para reporte |  | Desarrollo | Persona 2 | Pendiente | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
2.2 | Impresión en Pdf |  | Desarrollo | Persona 2 | Pendiente | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Testing |  | Testing | Persona 2 | Pendiente | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ejemplo Capacidad
Integrante | Capacidad por día (en horas) | [6 empty] | Capacidad por semana (en horas) | Capacidad por sprint (en horas)
| Lu | Ma | Mie | Ju | Vi | Sa | Do
Persona 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | 38
Persona 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | 38
Persona 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 18 | 36
….
Capacidad de equipo (ideal) | 6 | 2 | 0 | 8 | 9 | 17 | 14 | 56 | 112
|  |  |  | Capacidad x Sprint |  |  |  |  | 95
Variables: |  |  |  | Capacidad total del proyecto |  |  |  |  | 285
Semanas por sprint | 2
Cantidad de sprints | 3
Factor de dedicación - No planificados | 15%