Índice de resumen

Resumen Examen 1 Gerenciamiento del proyecto	2

Niveles operacionales de la planificación	2

Viabilidad para el consultor	7

Partes de oferta	9

Oferta Técnica	10

Oferta de Gestión	11

Oferta económica	12

Adicional	13

# Resumen Examen 1 Gerenciamiento del proyecto

## Niveles operacionales de la planificación

Una planificación tiene diferentes niveles de detalle y alcance para la ejecución. Se tiene la prevención, organización, y recursos (presupuesto y tiempo inicialmente). El objetico de planificar es tener dividir tareas (repartir), optimización de recursos y flexibilidad. La jerarquía es PlanProgramaProyectoActividadTarea

- Plan: Establece los objetivos generales y la dirección a largo plazo (Valores, misión, visión). Suele ser la base para la toma de decisiones en los niveles inferiores

- Programa: Son un conjunto de proyectos relacionados que tienen un objetivo estratégico común. Esto para ser mas coherentes con a los objetivos mas amplios de la organización

- Proyecto: Conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas que resulta en un producto o servicio único. Define objetivos específicos, identidad de recursos, cronograma y gestión de riesgo

- Actividades: Conjunto de tareas individuales que deben completarse para alcanzar el proyecto. Divide el trabajo del proyecto en elementos pequeños y manejables con dependencia entre las tareas

- Tareas: Acciones especificas que se tienen que hacer para completar actividades. Define quien la realiza a cada tarea, cuando se termina y los recursos necesarios

Vamos a hablar especialmente de Proyecto (1*)

Ciclo de proyectos (2*)

Proyecto: Surge la necesidad convertida en problema

Comitente (Cliente): A veces conoce su necesidad, pero no identifica su causa (Problema)

El proyecto tiene un inicio y fin definidos, diseñado para alcanzar uno o más objetivos específicos. Si es una actividad aislada NO contribuye al proyecto. El objetivo general es satisfacer un conjunto de requisitos a un costo dado. Estos proyectos se organizan por actividades que planifican, ejecutan y supervisan para tener ese objetivo en común (se coordinan). Además de planificarse (técnica, temporal y económica) y tener ejecución supervisada (La clave para éxito o fracaso del proyecto)

Los proyectos tienen limites de los recursos, cuando estos son recursos finitos se busca la eficiencia, todo lo contrario, si son recursos infinitos que no precisan eficiencia. El tiempo es un limitador, debe tener un principio y fin. En el fin se cumplen los objetivos prefijados o evidencia que son inalcanzables, teniendo así un resultado.

Para esto se estudia la situación, el contexto actual, se debe analizar lo que se quiere obtener. Se define el problema entre lo fundamental, deseable y opcional. Identificar responsables del proyecto, crear una declaración clara de lo que va a solucionar y se valida la definición inicial del problema con los interesados del proyecto

Resumen de características del proyecto

- Tener objetivos específicos

- Completarlos dentro de un periodo de tiempo establecido

- Tener un inicio y final determinado

- Completar dentro de los límites de presupuesto

- Ejecutarse por el equipo

- Ser únicos

Análisis contextual: Restricciones: Puedo modificar. Constricciones: Me adapto

¿Qué se quiere obtener?, definir problema, responsabilidad y validación

Fases de un proyecto: En las fases estamos antes, durante y después

Fase Definición: Si la idea base (Tipo de proyecto/necesidad, problema) tiene prefactibilidad (Ser factible y posible)

- Se describe en detalle el proyecto (objetivos, alcance, entregables, etc)

- Detecta necesidad, problema y oportunidad

- Estudios si es factible o viable hacerlo

Fase Concepción: Idea base más detallada y definida (Aprobación y descomposición)

- Estudios previos (Identificar y validar necesidades o problemas)

- Selección de proyecto

- Aprobación del proyecto

- División/descomposición del proyecto

Fase Construcción: El trabajo real para desarrollo, entregables y asignaciones

- Planifica actividades y recursos

- Programación y ejecución de obra

- Control y seguimiento de proyecto

Fase Puesta en marcha: Se integra el producto en el entorno previsto y prueban

- Funcionamiento del PF

- Alternativas para la ejecución del proyecto

Fase Cesión: Final del proyecto

- Ceder responsabilidad y control

- Documentación final

- Evaluar desempeño

En los proyectos informáticos hay también otras clasificaciones, como, por ejemplo:

- Software: Metodologías, Ing. de Software, Software empotrado

- Hardware: Velocidad de proceso, S.O., servicios, etc.

- Comunicaciones y Redes: Protocolo, buses, cableado

- Instalación de Hardware: Peso de los equipos, instalación de aire acondicionado, suelo flotante, extintor, CPDs, etc.

- Sistema de Misión Crítica: Industrial, Medica, Nuclear. Tiempo real, esquemas, etc.

- Auditorias: Sistema, seguridad, calidad, etc.

- Peritaje: Civiles, Penales, Laborales, etc.

- Consultoría y Asesoría: Sobre cualquier actividad

- Seguridad informática (ISO 17799)

- Reingeniería de Proyectos

Proyecto: General VS Software: Tienen pequeñas diferencias en su naturaleza lógica

Herramientas:

Prefactibilidad: Que sea posible y factible

- Interés/prioridad del proyecto

- Diagnostico racional de área del proyecto

- Vitalidad: Técnica, financiera, tiempo y legal

- Identificar problemas

- Beneficiarios del proyecto

Entorno del proyecto: Conjunto de condiciones que al realizar el proyecto pueden influir, como los factores internos (Cultura, recursos, habilidad del equipo) como también factores externos (Interesados, condición del mercado, tecnología, factores ambientales). Este puede cambiar fácilmente, depende lo socioeconómico. Hay mas influencia mientras mas duras sean las condiciones socioeconómicas

También hay que tener en cuenta que el proyecto influye en el entorno y será más intensa cuanto mayor sea la masa y grado de innovación

Un ejemplo de la influencia del entorno pueden ser los teléfonos móviles, produciendo un gran cambio

Planificación, programación y planeamiento

Planificación: Hace referencia al proceso de formulación y definición de objetivos y prioridades a nivel macrosocial. El ¿Qué se hace? ¿Por qué se hace?

Programar: Decidir anticipadamente lo que hay que hacer o lo que se quiere hacer. Se ve como realizar algo que es deseable o necesario. Implica un calendario indicando cuando se lleva a cabo diferentes tareas y actividades. ¿Cuándo se hace?

Planeamiento: Proceso integral que incluye la ejecución de planes estratégicos, tácticos y operativos ¿Cómo se hace?

La meta NO es igual al objetivo

- Objetivo: Es cuantificable. Ejemplo: “Aumentar 20% las ganancias”

- Meta: No cuantificable. Ejemplo: “Aumentar las ganancias”

## Viabilidad para el consultor

Una vez que nos definen el problema, como los consultores que somos, tenemos que determinar todos los puntos interesantes del trabajo

Porque puede pasar que:

- El futuro proyecto no encaje en el tipo de actividad que desempeñamos

- Las condiciones de alcance, plazos o precios no se adecuan a nosotros

Dato: La participación de expertos en el estudio viable aportara conocimiento empírico y de gran resultado

Viabilidad: Que sea válido poder resolver el problema, viendo el futuro del proyecto, las condiciones, plazo y precio. Como las siguientes viabilidades:

- Técnica: Si estamos cualificados, en lo técnico para resolver problemas

- Gestión: Si somos capaces de terminar el trabajo adecuado, organizar tareas oportunamente y gestionar recursos

- Económica: Si se puede costear y tener ganancias

Dinero:

- Costo laboral y material: Recursos materiales dependiendo el contexto

- Costo de oportunidad: Busca la mejor alternativa y esto sacrifica a las demás alternativas

Preguntas para considerar:

- ¿Disponemos de los conocimientos necesarios para realizar los trabajos en cuestión y, en caso negativo, podemos obtenerlos a tiempo y costo razonables?

- ¿Disponemos de los recursos materiales y humanos necesarios para realizar los trabajos, o podemos adquirirlos o subcontratarlos a un costo razonable?

- ¿Somos competitivos en el mercado, y podemos ofrecer al menos lo mismo o más, que otros posibles ofertantes?

- ¿Tiene el cliente algún proveedor favorito, candidato a adjudicarse el contrato? En caso afirmativo, ¿tenemos alguna posibilidad de ganarle en precio o condiciones (técnicas, financieras, temporales, etc.), y que el proyecto siga siendo rentable?

- ¿El contrato, en el precio y las condiciones previstas, es consistente y económicamente rentable?, es decir, si en dichas condiciones es posible obtener un beneficio de su realización.

- Concurrir a la oferta y obtener el contrato, ¿qué costo de oportunidad tiene?, ¿puede impedimos atender a otros clientes o a otros proyectos más interesantes?

- Si hay respuestas previas que NO, también considerar: Obtener el contrato ¿dotaría a nuestra empresa de una mejora competitiva, en términos de adquisición de nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, o mejora de la reputación que luego pueda facilitar acceder a nuevos contratos?

## Partes de oferta

Preparación de una oferta: Describe el problema a resolver, resolución (NO detallada), riesgo y como abordar llegado el caso

El propósito de la oferta es múltiple y se necesita:

- Mostrar al potencial cliente que entendimos su problema, necesidades y requerimientos

- Anticiparle una potencial solución (Sin llegar a resolver el problema, se hará en el contrato), para mostrar capacidad técnica

- Identificar conflictos del trabajo a realizar y anticipar soluciones

- Justificar el tiempo y dinero para ejecutar el proyecto

## Oferta Técnica

La aproximación al documento Oferta técnica es un análisis preliminar descomponiendo el proyecto, permitiendo:

- Analizar el trabajo a realizar, definiendo alcances técnicos

- Educir Requisitos preliminares en base a la información del proyecto obtenida

- Formalizar los requisitos y resultados

- Validar la especificación generada con el cliente

- Asignar un responsable a cada tarea

Información mínima de una oferta técnica

- Introducción donde se deje claro que entendemos el problema

- Alcance del proyecto, donde describe que se trabajara

- Descripción preliminar de los requisitos funcionales (acciones a realizar) y no funcionales (comportamiento del sistema)

- Descripción clara de lo que NO realizara el sistema, para evitar confusiones a futuro

- Lista de entregables

- Identificar riesgos potenciales

Figura grafica de partes de la oferta: (3*)

## Oferta de Gestión

La Oferta de Gestión describe nuestra organización, metodología y procesamientos que se llevaran a cabo para el proyecto. Para llegar a esta oferta hay que estimar esfuerzos requeridos, como clasificar las categorías profesionales, numero total de horas, distribución de carga de trabajo

Información mínima de una Oferta Gestión

- Descripción de paquetes de trabajo y responsables de cada uno de ellos

- Lista de resultados entregables

- Planificación temporal (Calendario)

- Reuniones

- Equipo de trabajo profesional

- Referencias de la empresa en proyectos similares

## Oferta económica

La Oferta Económica es uno de los puntos críticos (Información valiosa) del proyecto en el lado del cliente. Desde el inicio el cliente querrá conocer el montón total del proyecto. Recién en esta etapa se puede proveer información valida y bien fundamentada sobre el costo (Como RRHH y Gastos).

Mostrar cuanto nos costara realizar el proyecto, en cuanto venderlo y la estrategia financiera para recuperar la inversión. Muchas ofertas se desechan directamente, sin llegar a mirar el documento técnico ni de gestión. Porque el precio no se considera adecuado

Información mínima de una Oferta Económica

- Precio de venta del proyecto básico

- Precio de las mejoras adicionales al proyecto básico

- La forma de pago incluyendo

  - Distribución

  - Medio

  - Financiación

  - Tipo de Moneda

- Validez de la oferta (Generalmente es válida por un periodo dado)

- Inclusión o no de determinados impuestos (Ej. IVA)

- Precio al que se facturara los recursos adicionales que el cliente pueda solicitar, como complementos para la realización del proyecto

# Adicional

(1*) En términos formales

"Un proyecto es una operación de envergadura y complejidad notables, singular, con unas fechas definidas de inicio y finalización. Es un trabajo no repetitivo, que ha de planificarse y realizarse según unas especificaciones técnicas determinadas, con un presupuesto preestablecido y una organización temporal con la participación de varios departamentos de la empresa que se desmantela cuando termina el proyecto y tal vez también con la colaboración de terceros".

(2*) Los ciclos del proyecto, o etapas del ciclo de vida del proyecto. Son las fases que pasa un proyecto desde concepción a cierre de este

- Idea: Etapa inicial, surge la idea del proyecto, sea por necesidad u oportunidad identificada. Se explora para determinar si la idea es viable y vale la pena avanzar

- Perfil: Se realiza un análisis mas detallado de la idea para evaluar viabilidad y alineación de los objetivos estratégicos de la organización. Se crea un perfil que se describen los objetivos, alcance inicial, recursos, riesgos y beneficios

- Prefactibilidad: Examen más profundo para evaluar viabilidad técnica, financiera y operativa del proyecto (Análisis de mercado, técnico y costo)

- Factibilidad: Evaluación completa para confirmar viabilidad del proyecto en todos los aspectos (análisis de costo y beneficios más detallado)

- Diseño: Se elabora un plan detallado que incluye objetivos, alcance, cronograma y recursos necesarios (cronograma, presupuesto, recursos)

- Ejecución: Se implementa el proyecto según el plan de la etapa diseño (Ejecutar actividades y supervisan)

- Operación: Se pone a funcionar el producto, servicio o resultado del proyecto

- Evaluación de Ex Post: Se realiza una revisión final para analizar el desempeño del proyecto y aprender lecciones a futuro proyectos (Lecciones aprendidas y documentación)

(3*)

| Tipo de Oferta | Elementos Relevantes |
| --- | --- |
| Oferta basada en Interés | - Intereses de las partes interesadas en el proyecto. |
|  | - Beneficios esperados para las partes interesadas. |
|  | - Beneficios del proyecto para la organización. |
|  | - Valor estratégico del proyecto. |
| Oferta basada en Evaluación de Tarea | - Evaluación de la viabilidad técnica de las tareas del proyecto. |
|  | - Análisis de los requisitos y objetivos de las tareas. |
|  | - Identificación de riesgos y desafíos asociados con las tareas. |
|  | - Planificación y programación de las actividades requeridas. |
| Oferta basada en Estimación Financiera | - Estimación del esfuerzo y la carga de trabajo requeridos para las tareas. |
|  | - Estimación de gastos y costos del proyecto, incluido el presupuesto. |
|  | - Análisis de los beneficios proyectados y la rentabilidad del proyecto. |
|  | - Cálculo de los ingresos esperados a través de la venta del proyecto. |